**SES VER PROJE UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Yapılacak Çalışma** | **Tarih** |
| **1** | Proje ekibinin kurulması | 15.08.2024 |
| **2** | Proje içeriklerinin oluşturulması | 19.08.2024-30.08.2024 |
| **3** | İl Rehberlik Yürütme Komisyonu’na projenin tanıtılması | 19.09.2024 |
| **4** | Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunulması | 11.10.2024 |
| **5** | Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Sene Başı Toplantısı program tanıtımı | 25.09.2024 |
| **6** | Okul müdürlerinin ve ilgili branşların bilgilendirilmesi | 10.10.2024 |
| **7** | Okul ekiplerinin oluşturulması | 21.10.2024-25.10.2024 |
| **8** | Ön Test Uygulanması | 23.10.2024-30.10.2024 |
| **9** | Projenin Okullarda Tanıtımı | 23.10.2024-08.11.2024 |
| **10** | Branş Öğretmenlerinin Okul İçi Takvimi Oluşturması | 23.10.2024-30.11.2024 |
| **11** | Ön Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Okullarla Paylaşılması | 31.10.2024-08.11.2024 |
| **12** | Çalışma yapılacak öğrencilerinin seçimi 1. Dönem etkinliklerinin uygulanması | 08.11.2024 itibariyle |
| **13** | 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı | 06.01.2024-10.01.2025 |
| **14** | 2. Dönem etkinliklerinin uygulanması | 03.02.2025 itibariyle |
| **15** | 2. Dönem ara değerlendirme ve dönem sonu planlama toplantısının yapılması | 07.04.2025-11.04.2025 |
| **16** | Gala, Şenlik, Sergi, Konser vb… toplu etkinliklerin düzenlenmesi | 19.05.2025 -30.05.2025 |
| **17** | Son Test Uygulanması | 02.06.2025-06.06.2025 |
| **18** | Son Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi | 09.06.2025-13.06.2025 |
| **19** | Proje Değerlendirme Toplantısı | 16.06.2025-20.06.2025 |